# 双流机场智慧货运系统升级

实施方案

编制日期：2026年7月

一、编写目的

本方案聚焦双流机场智慧货运系统升级项目，包含一站式服务平台、微信小程序、前置货站转场功能、货站子系统、报文子系统、货代子系统升级工作，梳理整体规划。内容涵盖功能验证与测试、第三方对接与数据验证、系统试运行、正式上线等关键环节。

二、联络人名单

| 角色 | 姓名 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总协调 |  |  | 信息化建设业务部门统一牵头负责人 |
| 业务单位负责人 |  |  | 与建设业务部门统一对接窗口 |
| 实施方负责人 | 倪问 | 18982200315 | 与建设业务部门统一对接窗口 |
| 青霄技术负责人 |  |  |  |

三、系统上线整体规划

| 阶段 | 时间 | 状态 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2026年6月1日 - 2026年7月9日 | 已完成 | 功能验证和第三方对接 |
| 第二阶段 | 2026年7月10日 - 2026年10月10日 | 进行中 | 系统试运行（3个月） |
| 第三阶段 | 2026年10月11日 - 2026年10月12日 | 待执行 | 正式上线 |

四、功能验证与测试（已完成）

验证时间：2026年6月1日 - 2026年7月9日

验证结果：所有功能模块均已通过验证，符合设计要求

4.1 一站式服务平台功能验证

| 功能项 | 验证内容 | 验证结果 | 验证时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户登录 | 支持货代企业账号登录、密码验证 | ✓ 通过 | 2026-06-15 |
| 角色权限 | 不同角色访问不同功能模块 | ✓ 通过 | 2026-06-15 |
| 快速办理-出港业务 | 托运申报、货物信息录入、电子签名 | ✓ 通过 | 2026-06-16 |
| 快速办理-进港业务 | 提货通知、货物查询、电子签收 | ✓ 通过 | 2026-06-17 |
| 快速办理-备案申请 | 企业资质备案、文件上传审核 | ✓ 通过 | 2026-06-18 |
| 综合查询 | 按运单号查询货物状态、轨迹跟踪 | ✓ 通过 | 2026-06-19 |
| 综合查询-运单统计 | 按时间段、航线、货代企业统计运单量 | ✓ 通过 | 2026-06-19 |
| 综合查询-报表导出 | 导出运单数据为Excel格式 | ✓ 通过 | 2026-06-20 |
| 信息备案-企业信息 | 企业基本信息、资质证书上传 | ✓ 通过 | 2026-06-21 |
| 信息备案-人员信息 | 授权人员信息、权限分配 | ✓ 通过 | 2026-06-22 |

4.2 微信小程序功能验证

| 功能项 | 验证内容 | 验证结果 | 验证时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小程序登录 | 微信授权登录、绑定货代企业账号 | ✓ 通过 | 2026-06-20 |
| 消息通知 | 运单状态变更实时推送 | ✓ 通过 | 2026-06-21 |
| 运单查询 | 扫运单条码查询货物状态 | ✓ 通过 | 2026-06-22 |
| 电子签收 | 司机端运单电子签收确认 | ✓ 通过 | 2026-06-23 |
| 位置上报 | 司机位置实时上报、轨迹跟踪 | ✓ 通过 | 2026-06-24 |

4.3 前置货站转场功能验证

| 功能项 | 验证内容 | 验证结果 | 验证时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 转场运单创建 | 支持双流-天府、天府-双流转场运单创建 | ✓ 通过 | 2026-06-25 |
| 货物清单匹配 | 转场运单与原运单货物清单匹配验证 | ✓ 通过 | 2026-06-26 |
| 转场状态跟踪 | 转场状态实时更新（待转场、转运中、已到达） | ✓ 通过 | 2026-06-27 |
| 电子锁控制 | 转场车辆电子锁远程开锁、锁闭 | ✓ 通过 | 2026-06-28 |
| 轨迹跟踪 | 转场车辆GPS轨迹实时显示 | ✓ 通过 | 2026-06-29 |

4.4 货站子系统升级验证

| 功能项 | 验证内容 | 验证结果 | 验证时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出港单据管理 | 托运书、分舱单、主舱单生成和打印 | ✓ 通过 | 2026-06-30 |
| 进港单据管理 | 分舱单接收、理货单生成 | ✓ 通过 | 2026-07-01 |
| 货物入库 | 货物入库扫描、库位分配 | ✓ 通过 | 2026-07-02 |
| 货物出库 | 货物出库扫描、库存扣减 | ✓ 通过 | 2026-07-02 |
| 库存管理 | 库存查询、盘点功能 | ✓ 通过 | 2026-07-03 |

4.5 报文子系统升级验证

| 功能项 | 验证内容 | 验证结果 | 验证时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| FFM报文生成 | 主运单报文自动生成 | ✓ 通过 | 2026-07-03 |
| FWB报文生成 | 分舱单报文自动生成 | ✓ 通过 | 2026-07-04 |
| FSU报文发送 | 向航空物流电子信息平台发送报文 | ✓ 通过 | 2026-07-05 |
| 报文接收 | 接收前站发送的报文 | ✓ 通过 | 2026-07-05 |
| 报文解析 | 接收到报文自动解析入库 | ✓ 通过 | 2026-07-06 |

4.6 货代子系统升级验证

| 功能项 | 验证内容 | 验证结果 | 验证时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 托运申请 | 货代企业在线提交托运申请 | ✓ 通过 | 2026-07-07 |
| 运单查询 | 查询本企业所有运单状态 | ✓ 通过 | 2026-07-08 |
| 文件下载 | 下载托运书、分舱单等文件 | ✓ 通过 | 2026-07-08 |
| 费用查询 | 查询运单费用明细 | ✓ 通过 | 2026-07-09 |
| 对账管理 | 月度对账单生成、下载 | ✓ 通过 | 2026-07-09 |

五、第三方对接与数据验证（已完成）

验证时间：2026年6月1日 - 2026年7月9日

| 第三方系统 | 对接内容 | 数据验证标准 | 验证结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一站式服务平台 | 出港业务数据、线上备案数据、业务状态数据 | 数据接收正确，状态更新及时 | ✓ 通过 |
| 航空物流电子信息平台 | 航空货运电报、海关新舱单报文 | 本站电报对方能接收，前站电报本站能接收 | ✓ 通过 |
| 双流国际机场货物补贴管理 | 补贴申请数据、补贴审批数据 | 能够正常发送补贴申请，接收审批结果 | ✓ 通过 |

六、试运行工作安排

阶段一：系统试运行（7月10日 - 10月10日）

| 工作项 | 具体内容 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 系统运行监控 | 每日监控系统运行状态，记录异常情况 | 每日 |
| 数据一致性检查 | 检查新旧系统数据同步准确性 | 每日 |
| 用户反馈收集 | 收集一线操作人员使用反馈 | 每周 |
| 性能指标记录 | 记录系统响应时间、并发处理能力等指标 | 每周 |
| 问题处理与优化 | 根据试运行发现的问题进行修复和优化 | 持续 |

阶段二：试运行评估（10月初）

1. 汇总3个月试运行期间全部数据记录；

2. 编制《试运行评估报告》；

七、试运行验收验证标准

| 验证类别 | 验证指标 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 系统稳定性 | 系统可用率 | ≥99.5% |
|  | 系统故障恢复时间 | ≤30分钟 |
|  | 日均故障次数 | ≤1次 |
| 功能完整性 | 核心功能可用率 | 100% |
|  | 业务流程成功率 | ≥99% |
| 数据准确性 | 数据同步准确性 | 100% |
|  | 数据查询准确率 | 100% |
| 接口稳定性 | 第三方接口成功率 | ≥99% |
|  | 接口响应时间 | ≤5秒 |
| 用户满意度 | 用户操作便捷性评分 | ≥4分（5分制） |
|  | 用户反馈问题解决率 | ≥95% |

八、试运行验证记录表单

附件一：系统运行检查单（每日）

| 检查日期 | 检查人 | 系统状态 | 异常描述 | 处理措施 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查日期 | 检查人 | 系统状态 | 异常描述 | 处理措施 | 确认人 |

附件二：数据一致性检查记录（每日）

| 检查日期 | 检查项 | 新系统数据 | 旧系统数据 | 一致性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查日期 | 检查项 | 新系统数据 | 旧系统数据 | 一致性 | 备注 |

附件三：用户反馈记录表（每周）

| 反馈日期 | 反馈人 | 问题描述 | 问题分类 | 处理状态 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反馈日期 | 反馈人 | 问题描述 | 问题分类 | 处理状态 | 处理措施 |

附件四：性能指标记录表（每周）

| 记录日期 | 系统响应时间(秒) | 并发处理数 | 接口成功率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录日期 | 系统响应时间(秒) | 并发处理数 | 接口成功率(%) | 备注 |

九、功能培训说明

已完成功能培训：一站式服务平台培训、微信小程序培训、前置货站转场功能培训、货站子系统升级培训、报文子系统升级培训、货代子系统升级培训

十、试运行总结与报告

试运行结束前（10月初），编写《试运行评估报告》，内容包括：

1. 试运行总体情况概述（3个月运行情况、功能模块使用情况、覆盖时段）；

2. 系统运行稳定性评估（系统响应时间、并发处理能力、数据一致性等）；

3. 第三方接口对接评估（接口稳定性、数据交互准确性）；

4. 用户满意度评估（一线操作人员反馈、使用便捷性评价）；

5. 问题记录与处理情况（试运行期间发现的问题及处理结果）；

6. 是否具备正式运行条件的结论。