天府机场查验中心库管系统
实施方案
编制日期：2026年7月


一、编写目的
本方案聚焦天府机场查验中心库管系统建设项目，包含货代企业端、查验中心端功能模块，涵盖查验预约、查验流程管理、人员备案管理、出入库证件管理、货物在库管理、统计分析等核心功能，梳理整体规划。
二、系统建设现状
天府机场查验中心库管系统为新建系统，采用B/S架构，结合服务端分布式微服务思想构建"高可靠、高可用、高安全"三层体系架构。系统主要包含货代企业端和查验中心端两个子系统，通过货运系统提供的标准RESTful API进行数据交互，实现查验预约、查验流程管理、货物库管等核心业务功能。
系统部署在天府机场ITC机房，与天府货运系统共享基础资源，包括数据库集群（PostgreSQL）、缓存服务（Redis）、文件存储（FastDFS）等基础设施。系统支持双活部署模式，确保业务连续性。
三、系统上线整体规划
	阶段
	时间
	状态
	主要内容

	第一阶段
	2026年6月1日 - 2026年7月9日
	已完成
	功能验证和第三方对接

	第二阶段
	2026年7月10日 - 2026年10月10日
	进行中
	系统试运行（3个月）

	第三阶段
	2026年10月11日 - 2026年10月12日
	待执行
	正式上线


四、功能验证与测试（已完成）
验证时间：2026年6月1日 - 2026年7月9日
验证结果：所有功能模块均已通过验证，符合设计要求
4.1 货代企业端功能验证
4.1.1 查验预约功能验证
	功能项
	验证内容
	验证结果
	验证时间

	预约创建
	在线提交查验预约申请，输入查验货物详细信息
	✓ 通过
	2026-06-15

	预约信息录入
	输入主单号、分单号、件数、重量、品名、航班号、始发站、目的站、特货代码、存放条件等
	✓ 通过
	2026-06-15

	预约时间选择
	选择查验预约时间、预约人员信息
	✓ 通过
	2026-06-16

	预约查询
	查询已提交的查验预约状态
	✓ 通过
	2026-06-16

	预约撤销
	货代可撤销未审核的查验预约
	✓ 通过
	2026-06-17

	预约修改
	未审核的查验预约可修改预约时间或查验信息
	✓ 通过
	2026-06-17


4.1.2 查验结果查询功能验证
	功能项
	验证内容
	验证结果
	验证时间

	查验状态查询
	查询货物查验状态（待查验、查验中、查验完成）
	✓ 通过
	2026-06-18

	多条件查询
	按航班号、目的地、提运单号等条件查询查验状态
	✓ 通过
	2026-06-18

	查验处置结果
	查询查验处置结果（回主库、暂存、暂不予放行）
	✓ 通过
	2026-06-19

	二次查验申请
	对暂存、暂不予放行的货物提交二次查验申请
	✓ 通过
	2026-06-19


4.2 查验中心端功能验证
4.2.1 人员备案管理功能验证
	功能项
	验证内容
	验证结果
	验证时间

	报关行人员备案
	新增报关行人员，录入姓名、公司、身份证号、电话等信息
	✓ 通过
	2026-06-20

	叉车司机备案
	新增叉车司机，录入工号、姓名、公司、身份证号、电话等信息
	✓ 通过
	2026-06-20

	工作人员备案
	新增工作人员，录入工号、姓名、公司、身份证号、电话等信息
	✓ 通过
	2026-06-21

	临时人员备案
	手动录入未备案人员信息，拍照留存身份证件
	✓ 通过
	2026-06-21

	人员信息修改
	编辑已备案人员信息
	✓ 通过
	2026-06-22

	人员信息删除
	删除已备案人员信息
	✓ 通过
	2026-06-22


4.2.2 查验预约管理功能验证
	功能项
	验证内容
	验证结果
	验证时间

	预约列表查询
	查询所有查验预约信息
	✓ 通过
	2026-06-23

	预约审核
	审核货代提交的查验预约
	✓ 通过
	2026-06-23

	查验中心预约
	查验中心工作人员录入查验预约
	✓ 通过
	2026-06-24

	预约信息修改
	查验人员可修改查验预约时间或查验信息
	✓ 通过
	2026-06-24

	查验提醒
	根据查验预约时间提前1小时弹窗提醒
	✓ 通过
	2026-06-25


4.2.3 出入库证件管理功能验证
	功能项
	验证内容
	验证结果
	验证时间

	已发证件管理
	发放证件、编辑证件、归还证件
	✓ 通过
	2026-06-26

	临时证件管理
	新增临时证件、选择备案人员发放
	✓ 通过
	2026-06-26

	证件历史记录
	查看已经发放的证件历史
	✓ 通过
	2026-06-27

	证件使用记录
	查看证件的使用记录
	✓ 通过
	2026-06-27

	证件信息绑定
	将证件编号与人员信息、查验预约单号绑定
	✓ 通过
	2026-06-28


4.2.4 查验单管理功能验证
	功能项
	验证内容
	验证结果
	验证时间

	待入库交接
	确认接收货物，核对货物信息，双方电子签字
	✓ 通过
	2026-06-29

	待入库
	批量选择运单，选择库区库位，确认入库
	✓ 通过
	2026-06-29

	待查验
	选择证件，开始查验，进入查验中状态
	✓ 通过
	2026-06-30

	查验中
	选择处置结果，确认查验，上传签字文件，查验完成
	✓ 通过
	2026-07-01

	提货方式
	选择提货或安检，完成所有运单提货或安检
	✓ 通过
	2026-07-01

	提货
	输入提货件数、重量，确认提货，完成出库交接
	✓ 通过
	2026-07-02

	安检
	确认安检，等待货运处理
	✓ 通过
	2026-07-02

	移库
	将货物移动到不同库区
	✓ 通过
	2026-07-03

	二次查验
	生成新的查验单进行二次查验
	✓ 通过
	2026-07-03

	中止查验
	中止查验，填写中止原因
	✓ 通过
	2026-07-04

	查验历史
	查看查验历史记录、日志
	✓ 通过
	2026-07-04


4.2.5 货物在库管理功能验证
	功能项
	验证内容
	验证结果
	验证时间

	货物在库态势
	查看查验中心货物分布情况
	✓ 通过
	2026-07-05

	统计分析
	按时间、货物品类、查验结果、查验状态统计，生成可视化报表
	✓ 通过
	2026-07-05

	在库货物查询
	按货物品类、存放区域、入库时间查询在库货物信息
	✓ 通过
	2026-07-06

	货物监控
	实时显示各存放区域的货物数量及状态
	✓ 通过
	2026-07-06

	异常预警
	监测超期未处理货物，推送预警信息
	✓ 通过
	2026-07-06


4.2.6 库区管理功能验证
	功能项
	验证内容
	验证结果
	验证时间

	库区监控
	查验区（大件、小件、食品、特殊商品）、暂存区、暂不予放行区、冷冻区等库区货物统计
	✓ 通过
	2026-07-07

	自动移库
	根据查验结果自动分流到对应库区
	✓ 通过
	2026-07-07

	二次查验移库
	二次查验申请后自动回转至查验区
	✓ 通过
	2026-07-08

	库区异常监控
	监控在库超期及异常状态
	✓ 通过
	2026-07-08


4.2.7 90天未放行货物功能验证
	功能项
	验证内容
	验证结果
	验证时间

	超期货物查询
	查询90天未放行的货物
	✓ 通过
	2026-07-08

	移交海关
	将超期货物移交海关，更新单证状态
	✓ 通过
	2026-07-09


五、第三方对接与数据验证（已完成）
验证时间：2026年6月1日 - 2026年7月9日
验证结果：第三方系统接口均已对接完成，数据交互正常
	第三方系统
	对接内容
	数据验证标准
	验证结果

	天府货运系统
	查验预约信息、查验结果登记、货物入库交接单、货物出库交接单
	能发送查验预约，能接收查验结果，能生成交接单
	✓ 通过

	货运系统国际进出港收费
	查验货物收费改造，冻库费、仓储费计算
	收费计算准确，符合业务规则
	✓ 通过

	货运系统查验状态
	货物状态变更（查验中、查验完成）
	状态同步准确及时
	✓ 通过


六、试运行工作安排
阶段一：系统试运行（7月10日 - 10月10日）
	工作项
	具体内容
	频率

	查验流程验证
	验证完整11步查验流程（海关指令→货代预约→货站出库→查验中心接收→安排查验区→货代登记→海关查验→处置结果→出库交接→归还证件→二次查验）
	每日

	数据链验证
	验证查验完成后的完整数据链保存，包括预约时间、入库时间、出库时间、查验人员登记时间、归还证件时间
	每日

	人员备案验证
	验证备案人员信息录入、证件发放、证件归还流程
	每周

	交接单验证
	验证入库交接单、出库交接单生成及电子签字功能
	每日

	库区管理验证
	验证货物自动分流到对应库区（查验区、暂存区、暂不予放行区、冷冻区）
	每日

	统计分析验证
	验证按时间、货物品类、查验结果、查验条件的统计报表生成
	每周

	性能监控
	记录系统响应时间、并发处理能力等指标
	每周


阶段二：试运行评估（10月初）
1. 汇总3个月试运行期间全部数据记录；
2. 编制《试运行评估报告》；
七、试运行验收验证标准
	验证类别
	验证指标
	合格标准

	系统稳定性
	系统可用率
	≥99.5%

	
	系统故障恢复时间
	≤30分钟

	
	日均故障次数
	≤1次

	功能完整性
	查验流程成功率
	≥99%

	
	交接单生成准确率
	100%

	
	库区自动分流准确率
	100%

	数据准确性
	查验数据链完整性
	100%

	
	时间记录准确性
	100%

	
	人员备案信息准确性
	100%

	接口稳定性
	天府货运系统接口成功率
	≥99%

	
	货运系统收费接口成功率
	≥99%

	
	接口响应时间
	≤5秒

	用户满意度
	货代用户满意度
	≥4分（5分制）

	
	查验中心工作人员满意度
	≥4分（5分制）


八、试运行验证记录表单
附件一：查验流程验证记录（每日）
	验证日期
	查验单数量
	查验流程成功数
	查验流程失败数
	失败环节
	失败原因
	处理措施

	验证日期
	查验单数量
	查验流程成功数
	查验流程失败数
	失败环节
	失败原因
	处理措施

	
	
	
	
	
	
	


附件二：数据链验证记录（每日）
	验证日期
	查验单号
	预约时间
	入库时间
	查验时间
	出库时间
	证件归还时间
	数据链完整性
	备注

	验证日期
	查验单号
	预约时间
	入库时间
	查验时间
	出库时间
	证件归还时间
	数据链完整性
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件三：交接单验证记录（每日）
	验证日期
	入库交接单数
	出库交接单数
	电子签字成功数
	失败数
	失败原因
	备注

	验证日期
	入库交接单数
	出库交接单数
	电子签字成功数
	失败数
	失败原因
	备注

	
	
	
	
	
	
	


附件四：库区管理验证记录（每日）
	验证日期
	入库货物数
	自动分流成功数
	分流失败数
	库区错误数
	人工调整数
	备注

	验证日期
	入库货物数
	自动分流成功数
	分流失败数
	库区错误数
	人工调整数
	备注

	
	
	
	
	
	
	


附件五：系统运行检查单（每日）
	检查日期
	检查人
	系统状态
	异常描述
	处理措施
	确认人

	检查日期
	检查人
	系统状态
	异常描述
	处理措施
	确认人

	
	
	
	
	
	


九、功能培训说明
已完成功能培训：
• 货代企业端培训（查验预约、查验结果查询、二次查验申请）
• 查验中心端培训（人员备案管理、查验预约管理、出入库证件管理、查验单管理、货物在库管理、库区管理）
• 手持端培训（查验中心各状态操作流程、待入库交接、待入库、待查验、查验中、提货方式、提货、安检）
十、试运行总结与报告
试运行结束前（10月初），编写《试运行评估报告》，内容包括：
1. 试运行总体情况概述（3个月查验单数量、查验流程成功率、覆盖时段）；
2. 查验流程评估（11步查验流程执行情况、各环节成功率）；
3. 数据链评估（查验数据链完整性、时间记录准确性）；
4. 交接单评估（入库交接单、出库交接单生成准确率、电子签字成功率）；
5. 库区管理评估（自动分流准确率、库区监控效果）；
6. 第三方接口对接评估（天府货运系统、货运系统收费接口、查验状态接口）；
7. 用户满意度评估（货代用户满意度、查验中心工作人员满意度）；
8. 问题记录与处理情况（试运行期间发现的问题及处理结果）；
9. 是否具备正式运行条件的结论。




