# 天府机场查验中心库管系统

实施方案

编制日期：2026年7月

一、编写目的

本方案聚焦天府机场查验中心库管系统建设项目，包含货代企业端、查验中心端功能模块，涵盖查验预约、查验流程管理、人员备案管理、出入库证件管理、货物在库管理、统计分析等核心功能，梳理整体规划。

二、系统建设现状

天府机场查验中心库管系统为新建系统，采用B/S架构，结合服务端分布式微服务思想构建"高可靠、高可用、高安全"三层体系架构。系统主要包含货代企业端和查验中心端两个子系统，通过货运系统提供的标准RESTful API进行数据交互，实现查验预约、查验流程管理、货物库管等核心业务功能。

系统部署在天府机场ITC机房，与天府货运系统共享基础资源，包括数据库集群（PostgreSQL）、缓存服务（Redis）、文件存储（FastDFS）等基础设施。系统支持双活部署模式，确保业务连续性。

三、系统上线整体规划

| 阶段 | 时间 | 状态 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2026年6月1日 - 2026年7月9日 | 已完成 | 功能验证和第三方对接 |
| 第二阶段 | 2026年7月10日 - 2026年10月10日 | 进行中 | 系统试运行（3个月） |
| 第三阶段 | 2026年10月11日 - 2026年10月12日 | 待执行 | 正式上线 |

四、功能验证与测试（已完成）

验证时间：2026年6月1日 - 2026年7月9日

验证结果：所有功能模块均已通过验证，符合设计要求

4.1 货代企业端功能验证

4.1.1 查验预约功能验证

| 功能项 | 验证内容 | 验证结果 | 验证时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预约创建 | 在线提交查验预约申请，输入查验货物详细信息 | ✓ 通过 | 2026-06-15 |
| 预约信息录入 | 输入主单号、分单号、件数、重量、品名、航班号、始发站、目的站、特货代码、存放条件等 | ✓ 通过 | 2026-06-15 |
| 预约时间选择 | 选择查验预约时间、预约人员信息 | ✓ 通过 | 2026-06-16 |
| 预约查询 | 查询已提交的查验预约状态 | ✓ 通过 | 2026-06-16 |
| 预约撤销 | 货代可撤销未审核的查验预约 | ✓ 通过 | 2026-06-17 |
| 预约修改 | 未审核的查验预约可修改预约时间或查验信息 | ✓ 通过 | 2026-06-17 |

4.1.2 查验结果查询功能验证

| 功能项 | 验证内容 | 验证结果 | 验证时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 查验状态查询 | 查询货物查验状态（待查验、查验中、查验完成） | ✓ 通过 | 2026-06-18 |
| 多条件查询 | 按航班号、目的地、提运单号等条件查询查验状态 | ✓ 通过 | 2026-06-18 |
| 查验处置结果 | 查询查验处置结果（回主库、暂存、暂不予放行） | ✓ 通过 | 2026-06-19 |
| 二次查验申请 | 对暂存、暂不予放行的货物提交二次查验申请 | ✓ 通过 | 2026-06-19 |

4.2 查验中心端功能验证

4.2.1 人员备案管理功能验证

| 功能项 | 验证内容 | 验证结果 | 验证时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报关行人员备案 | 新增报关行人员，录入姓名、公司、身份证号、电话等信息 | ✓ 通过 | 2026-06-20 |
| 叉车司机备案 | 新增叉车司机，录入工号、姓名、公司、身份证号、电话等信息 | ✓ 通过 | 2026-06-20 |
| 工作人员备案 | 新增工作人员，录入工号、姓名、公司、身份证号、电话等信息 | ✓ 通过 | 2026-06-21 |
| 临时人员备案 | 手动录入未备案人员信息，拍照留存身份证件 | ✓ 通过 | 2026-06-21 |
| 人员信息修改 | 编辑已备案人员信息 | ✓ 通过 | 2026-06-22 |
| 人员信息删除 | 删除已备案人员信息 | ✓ 通过 | 2026-06-22 |

4.2.2 查验预约管理功能验证

| 功能项 | 验证内容 | 验证结果 | 验证时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预约列表查询 | 查询所有查验预约信息 | ✓ 通过 | 2026-06-23 |
| 预约审核 | 审核货代提交的查验预约 | ✓ 通过 | 2026-06-23 |
| 查验中心预约 | 查验中心工作人员录入查验预约 | ✓ 通过 | 2026-06-24 |
| 预约信息修改 | 查验人员可修改查验预约时间或查验信息 | ✓ 通过 | 2026-06-24 |
| 查验提醒 | 根据查验预约时间提前1小时弹窗提醒 | ✓ 通过 | 2026-06-25 |

4.2.3 出入库证件管理功能验证

| 功能项 | 验证内容 | 验证结果 | 验证时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 已发证件管理 | 发放证件、编辑证件、归还证件 | ✓ 通过 | 2026-06-26 |
| 临时证件管理 | 新增临时证件、选择备案人员发放 | ✓ 通过 | 2026-06-26 |
| 证件历史记录 | 查看已经发放的证件历史 | ✓ 通过 | 2026-06-27 |
| 证件使用记录 | 查看证件的使用记录 | ✓ 通过 | 2026-06-27 |
| 证件信息绑定 | 将证件编号与人员信息、查验预约单号绑定 | ✓ 通过 | 2026-06-28 |

4.2.4 查验单管理功能验证

| 功能项 | 验证内容 | 验证结果 | 验证时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待入库交接 | 确认接收货物，核对货物信息，双方电子签字 | ✓ 通过 | 2026-06-29 |
| 待入库 | 批量选择运单，选择库区库位，确认入库 | ✓ 通过 | 2026-06-29 |
| 待查验 | 选择证件，开始查验，进入查验中状态 | ✓ 通过 | 2026-06-30 |
| 查验中 | 选择处置结果，确认查验，上传签字文件，查验完成 | ✓ 通过 | 2026-07-01 |
| 提货方式 | 选择提货或安检，完成所有运单提货或安检 | ✓ 通过 | 2026-07-01 |
| 提货 | 输入提货件数、重量，确认提货，完成出库交接 | ✓ 通过 | 2026-07-02 |
| 安检 | 确认安检，等待货运处理 | ✓ 通过 | 2026-07-02 |
| 移库 | 将货物移动到不同库区 | ✓ 通过 | 2026-07-03 |
| 二次查验 | 生成新的查验单进行二次查验 | ✓ 通过 | 2026-07-03 |
| 中止查验 | 中止查验，填写中止原因 | ✓ 通过 | 2026-07-04 |
| 查验历史 | 查看查验历史记录、日志 | ✓ 通过 | 2026-07-04 |

4.2.5 货物在库管理功能验证

| 功能项 | 验证内容 | 验证结果 | 验证时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物在库态势 | 查看查验中心货物分布情况 | ✓ 通过 | 2026-07-05 |
| 统计分析 | 按时间、货物品类、查验结果、查验状态统计，生成可视化报表 | ✓ 通过 | 2026-07-05 |
| 在库货物查询 | 按货物品类、存放区域、入库时间查询在库货物信息 | ✓ 通过 | 2026-07-06 |
| 货物监控 | 实时显示各存放区域的货物数量及状态 | ✓ 通过 | 2026-07-06 |
| 异常预警 | 监测超期未处理货物，推送预警信息 | ✓ 通过 | 2026-07-06 |

4.2.6 库区管理功能验证

| 功能项 | 验证内容 | 验证结果 | 验证时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 库区监控 | 查验区（大件、小件、食品、特殊商品）、暂存区、暂不予放行区、冷冻区等库区货物统计 | ✓ 通过 | 2026-07-07 |
| 自动移库 | 根据查验结果自动分流到对应库区 | ✓ 通过 | 2026-07-07 |
| 二次查验移库 | 二次查验申请后自动回转至查验区 | ✓ 通过 | 2026-07-08 |
| 库区异常监控 | 监控在库超期及异常状态 | ✓ 通过 | 2026-07-08 |

4.2.7 90天未放行货物功能验证

| 功能项 | 验证内容 | 验证结果 | 验证时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超期货物查询 | 查询90天未放行的货物 | ✓ 通过 | 2026-07-08 |
| 移交海关 | 将超期货物移交海关，更新单证状态 | ✓ 通过 | 2026-07-09 |

五、第三方对接与数据验证（已完成）

验证时间：2026年6月1日 - 2026年7月9日

验证结果：第三方系统接口均已对接完成，数据交互正常

| 第三方系统 | 对接内容 | 数据验证标准 | 验证结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天府货运系统 | 查验预约信息、查验结果登记、货物入库交接单、货物出库交接单 | 能发送查验预约，能接收查验结果，能生成交接单 | ✓ 通过 |
| 货运系统国际进出港收费 | 查验货物收费改造，冻库费、仓储费计算 | 收费计算准确，符合业务规则 | ✓ 通过 |
| 货运系统查验状态 | 货物状态变更（查验中、查验完成） | 状态同步准确及时 | ✓ 通过 |

六、试运行工作安排

阶段一：系统试运行（7月10日 - 10月10日）

| 工作项 | 具体内容 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 查验流程验证 | 验证完整11步查验流程（海关指令→货代预约→货站出库→查验中心接收→安排查验区→货代登记→海关查验→处置结果→出库交接→归还证件→二次查验） | 每日 |
| 数据链验证 | 验证查验完成后的完整数据链保存，包括预约时间、入库时间、出库时间、查验人员登记时间、归还证件时间 | 每日 |
| 人员备案验证 | 验证备案人员信息录入、证件发放、证件归还流程 | 每周 |
| 交接单验证 | 验证入库交接单、出库交接单生成及电子签字功能 | 每日 |
| 库区管理验证 | 验证货物自动分流到对应库区（查验区、暂存区、暂不予放行区、冷冻区） | 每日 |
| 统计分析验证 | 验证按时间、货物品类、查验结果、查验条件的统计报表生成 | 每周 |
| 性能监控 | 记录系统响应时间、并发处理能力等指标 | 每周 |

阶段二：试运行评估（10月初）

1. 汇总3个月试运行期间全部数据记录；

2. 编制《试运行评估报告》；

七、试运行验收验证标准

| 验证类别 | 验证指标 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 系统稳定性 | 系统可用率 | ≥99.5% |
|  | 系统故障恢复时间 | ≤30分钟 |
|  | 日均故障次数 | ≤1次 |
| 功能完整性 | 查验流程成功率 | ≥99% |
|  | 交接单生成准确率 | 100% |
|  | 库区自动分流准确率 | 100% |
| 数据准确性 | 查验数据链完整性 | 100% |
|  | 时间记录准确性 | 100% |
|  | 人员备案信息准确性 | 100% |
| 接口稳定性 | 天府货运系统接口成功率 | ≥99% |
|  | 货运系统收费接口成功率 | ≥99% |
|  | 接口响应时间 | ≤5秒 |
| 用户满意度 | 货代用户满意度 | ≥4分（5分制） |
|  | 查验中心工作人员满意度 | ≥4分（5分制） |

八、试运行验证记录表单

附件一：查验流程验证记录（每日）

| 验证日期 | 查验单数量 | 查验流程成功数 | 查验流程失败数 | 失败环节 | 失败原因 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验证日期 | 查验单数量 | 查验流程成功数 | 查验流程失败数 | 失败环节 | 失败原因 | 处理措施 |

附件二：数据链验证记录（每日）

| 验证日期 | 查验单号 | 预约时间 | 入库时间 | 查验时间 | 出库时间 | 证件归还时间 | 数据链完整性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验证日期 | 查验单号 | 预约时间 | 入库时间 | 查验时间 | 出库时间 | 证件归还时间 | 数据链完整性 | 备注 |

附件三：交接单验证记录（每日）

| 验证日期 | 入库交接单数 | 出库交接单数 | 电子签字成功数 | 失败数 | 失败原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验证日期 | 入库交接单数 | 出库交接单数 | 电子签字成功数 | 失败数 | 失败原因 | 备注 |

附件四：库区管理验证记录（每日）

| 验证日期 | 入库货物数 | 自动分流成功数 | 分流失败数 | 库区错误数 | 人工调整数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验证日期 | 入库货物数 | 自动分流成功数 | 分流失败数 | 库区错误数 | 人工调整数 | 备注 |

附件五：系统运行检查单（每日）

| 检查日期 | 检查人 | 系统状态 | 异常描述 | 处理措施 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查日期 | 检查人 | 系统状态 | 异常描述 | 处理措施 | 确认人 |

九、功能培训说明

已完成功能培训：

• 货代企业端培训（查验预约、查验结果查询、二次查验申请）

• 查验中心端培训（人员备案管理、查验预约管理、出入库证件管理、查验单管理、货物在库管理、库区管理）

• 手持端培训（查验中心各状态操作流程、待入库交接、待入库、待查验、查验中、提货方式、提货、安检）

十、试运行总结与报告

试运行结束前（10月初），编写《试运行评估报告》，内容包括：

1. 试运行总体情况概述（3个月查验单数量、查验流程成功率、覆盖时段）；

2. 查验流程评估（11步查验流程执行情况、各环节成功率）；

3. 数据链评估（查验数据链完整性、时间记录准确性）；

4. 交接单评估（入库交接单、出库交接单生成准确率、电子签字成功率）；

5. 库区管理评估（自动分流准确率、库区监控效果）；

6. 第三方接口对接评估（天府货运系统、货运系统收费接口、查验状态接口）；

7. 用户满意度评估（货代用户满意度、查验中心工作人员满意度）；

8. 问题记录与处理情况（试运行期间发现的问题及处理结果）；

9. 是否具备正式运行条件的结论。