天府机场货运生产系统升级
实施方案
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一、编写目的
本方案聚焦天府机场货运生产系统升级项目，包含前置货站货运转场子系统和接口升级工作，梳理整体规划。
二、系统建设现状
天府机场货运生产系统已建成并投入使用。根据"两场一体、互为前置"的运营模式要求，本次升级重点建设以下内容：
• 新建前置货站货运转场子系统：支持天府-双流两场互为前置货站的业务需求
• 接口软件升级：增强与第三方系统的接口能力
三、系统上线整体规划
	阶段
	时间
	状态
	主要内容

	第一阶段
	2026年6月1日 - 2026年7月9日
	已完成
	功能验证和第三方对接

	第二阶段
	2026年7月10日 - 2026年10月10日
	进行中
	系统试运行（3个月）

	第三阶段
	2026年10月11日 - 2026年10月12日
	待执行
	正式上线


四、功能验证与测试（已完成）
验证时间：2026年6月1日 - 2026年7月9日
4.1 前置货站货运转场子系统功能验证
	功能项
	验证内容
	验证结果
	验证时间

	转场运单创建
	支持天府-双流转场运单创建
	✓ 通过
	2026-06-20

	货物清单匹配
	转场运单与原运单货物清单匹配验证
	✓ 通过
	2026-06-21

	转场状态跟踪
	转场状态实时更新（待转场、转运中、已到达）
	✓ 通过
	2026-06-22

	电子锁控制
	转场车辆电子锁远程开锁、锁闭
	✓ 通过
	2026-06-23

	轨迹跟踪
	转场车辆GPS轨迹实时显示
	✓ 通过
	2026-06-24

	车辆调度
	转场车辆智能调度、路线规划
	✓ 通过
	2026-06-25

	接驳区管理
	双流、天府接驳区车辆进出管理
	✓ 通过
	2026-06-26


4.2 接口升级功能验证
	功能项
	验证内容
	验证结果
	验证时间

	航空货运电报接口
	电报发送与接收功能
	✓ 通过
	2026-07-01

	离港系统接口
	舱位数据获取、配载数据写入
	✓ 通过
	2026-07-02

	天府海关物流平台接口
	新舱单报文发送
	✓ 通过
	2026-07-03

	货邮安检系统接口
	托运申报数据、安检状态交互
	✓ 通过
	2026-07-04

	税务云系统接口
	电子发票生成与查询
	✓ 通过
	2026-07-04

	集团财务系统接口
	货站财务数据统计上报
	✓ 通过
	2026-07-05


五、第三方对接与数据验证（已完成）
	第三方系统
	对接内容
	数据验证标准
	验证结果

	航空货运电报
	电报发送与接收
	本站电报对方能接收，前站电报本站能接收
	✓ 通过

	离港系统
	舱位数据获取、配载数据写入
	能获取舱位数据，能写入配载数据
	✓ 通过

	天府海关物流平台
	新舱单报文
	能正常发送报文，能接收回执信息
	✓ 通过

	货邮安检系统
	托运申报数据、安检状态
	能正常发送运单信息，能接收安检状态
	✓ 通过

	税务云系统
	电子发票生成
	现付现结用户能够生成电子发票
	✓ 通过

	集团财务系统
	货站财务数据统计
	统计规则相同，数据统计保持一致
	✓ 通过


六、试运行验收验证标准
	验证类别
	验证指标
	合格标准

	系统稳定性
	系统可用率
	≥99.5%

	
	系统故障恢复时间
	≤30分钟

	
	日均故障次数
	≤1次

	功能完整性
	核心功能可用率
	100%

	
	业务流程成功率
	≥99%

	接口稳定性
	第三方接口成功率
	≥99%

	
	接口响应时间
	≤5秒

	数据准确性
	数据同步准确性
	100%


七、试运行验证记录表单
附件一：接口运行检查单（每日）
	检查日期
	接口名称
	调用次数
	成功次数
	失败次数
	平均响应时间(秒)
	异常描述

	检查日期
	接口名称
	调用次数
	成功次数
	失败次数
	平均响应时间(秒)
	异常描述

	
	
	
	
	
	
	


附件二：转场运单记录表（每周）
	记录日期
	转场运单数
	成功数
	失败数
	平均用时(分钟)
	异常情况

	记录日期
	转场运单数
	成功数
	失败数
	平均用时(分钟)
	异常情况

	
	
	
	
	
	


八、功能培训说明
已完成功能培训：前置货站货运转场子系统培训、接口升级功能培训




