# 天府机场货运生产系统升级

实施方案

编制日期：2026年7月

一、编写目的

本方案聚焦天府机场货运生产系统升级项目，包含前置货站货运转场子系统和接口升级工作，梳理整体规划。

二、系统建设现状

天府机场货运生产系统已建成并投入使用。根据"两场一体、互为前置"的运营模式要求，本次升级重点建设以下内容：

• 新建前置货站货运转场子系统：支持天府-双流两场互为前置货站的业务需求

• 接口软件升级：增强与第三方系统的接口能力

三、系统上线整体规划

| 阶段 | 时间 | 状态 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2026年6月1日 - 2026年7月9日 | 已完成 | 功能验证和第三方对接 |
| 第二阶段 | 2026年7月10日 - 2026年10月10日 | 进行中 | 系统试运行（3个月） |
| 第三阶段 | 2026年10月11日 - 2026年10月12日 | 待执行 | 正式上线 |

四、功能验证与测试（已完成）

验证时间：2026年6月1日 - 2026年7月9日

4.1 前置货站货运转场子系统功能验证

| 功能项 | 验证内容 | 验证结果 | 验证时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 转场运单创建 | 支持天府-双流转场运单创建 | ✓ 通过 | 2026-06-20 |
| 货物清单匹配 | 转场运单与原运单货物清单匹配验证 | ✓ 通过 | 2026-06-21 |
| 转场状态跟踪 | 转场状态实时更新（待转场、转运中、已到达） | ✓ 通过 | 2026-06-22 |
| 电子锁控制 | 转场车辆电子锁远程开锁、锁闭 | ✓ 通过 | 2026-06-23 |
| 轨迹跟踪 | 转场车辆GPS轨迹实时显示 | ✓ 通过 | 2026-06-24 |
| 车辆调度 | 转场车辆智能调度、路线规划 | ✓ 通过 | 2026-06-25 |
| 接驳区管理 | 双流、天府接驳区车辆进出管理 | ✓ 通过 | 2026-06-26 |

4.2 接口升级功能验证

| 功能项 | 验证内容 | 验证结果 | 验证时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 航空货运电报接口 | 电报发送与接收功能 | ✓ 通过 | 2026-07-01 |
| 离港系统接口 | 舱位数据获取、配载数据写入 | ✓ 通过 | 2026-07-02 |
| 天府海关物流平台接口 | 新舱单报文发送 | ✓ 通过 | 2026-07-03 |
| 货邮安检系统接口 | 托运申报数据、安检状态交互 | ✓ 通过 | 2026-07-04 |
| 税务云系统接口 | 电子发票生成与查询 | ✓ 通过 | 2026-07-04 |
| 集团财务系统接口 | 货站财务数据统计上报 | ✓ 通过 | 2026-07-05 |

五、第三方对接与数据验证（已完成）

| 第三方系统 | 对接内容 | 数据验证标准 | 验证结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 航空货运电报 | 电报发送与接收 | 本站电报对方能接收，前站电报本站能接收 | ✓ 通过 |
| 离港系统 | 舱位数据获取、配载数据写入 | 能获取舱位数据，能写入配载数据 | ✓ 通过 |
| 天府海关物流平台 | 新舱单报文 | 能正常发送报文，能接收回执信息 | ✓ 通过 |
| 货邮安检系统 | 托运申报数据、安检状态 | 能正常发送运单信息，能接收安检状态 | ✓ 通过 |
| 税务云系统 | 电子发票生成 | 现付现结用户能够生成电子发票 | ✓ 通过 |
| 集团财务系统 | 货站财务数据统计 | 统计规则相同，数据统计保持一致 | ✓ 通过 |

六、试运行验收验证标准

| 验证类别 | 验证指标 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 系统稳定性 | 系统可用率 | ≥99.5% |
|  | 系统故障恢复时间 | ≤30分钟 |
|  | 日均故障次数 | ≤1次 |
| 功能完整性 | 核心功能可用率 | 100% |
|  | 业务流程成功率 | ≥99% |
| 接口稳定性 | 第三方接口成功率 | ≥99% |
|  | 接口响应时间 | ≤5秒 |
| 数据准确性 | 数据同步准确性 | 100% |

七、试运行验证记录表单

附件一：接口运行检查单（每日）

| 检查日期 | 接口名称 | 调用次数 | 成功次数 | 失败次数 | 平均响应时间(秒) | 异常描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查日期 | 接口名称 | 调用次数 | 成功次数 | 失败次数 | 平均响应时间(秒) | 异常描述 |

附件二：转场运单记录表（每周）

| 记录日期 | 转场运单数 | 成功数 | 失败数 | 平均用时(分钟) | 异常情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录日期 | 转场运单数 | 成功数 | 失败数 | 平均用时(分钟) | 异常情况 |

八、功能培训说明

已完成功能培训：前置货站货运转场子系统培训、接口升级功能培训