# 天府货运系统替换实施方案

系统切换方案

编制日期：2026年7月

一、编写目的

本方案用于指导天府货运系统替换工作，通过新智慧货运系统替代原有货运系统。方案列出三种切换策略供使用单位选择，详细说明各策略的优缺点，并制定完善的应急措施，确保系统切换过程中业务连续性。现行有效的应急措施为转线下人工作业，同时原系统保持运行状态，作为新系统的应急回退保障。

二、项目背景

天府机场天府货站原有货运系统已运行多年，为适应业务发展和技术升级需求，现计划采用新的智慧货运系统替代原有系统。新智慧货运系统已完成以下对接工作：

| 对接系统 | 对接状态 | 对接内容 |
| --- | --- | --- |
| 一站式服务平台 | ✓ 已完成 | 出港业务数据、线上备案数据、业务状态数据 |
| 天府查验库管系统 | ✓ 已完成 | 查验预约信息、查验结果登记、货物入库交接单、货物出库交接单 |
| 天府货邮安检系统 | ✓ 已完成 | 安检业务数据、安检结果数据 |
| 航空货物邮件地面驳运系统 | ✓ 已完成 | 驳运业务数据、驳运状态数据 |
| 原货运系统所有第三方接口 | ✓ 已完成 | 所有第三方系统接口的对接和迁移 |

新系统将建立全新的基础数据，与原系统数据不互通。为保证切换顺利，需要在试运行阶段充分验证所有功能和流程。

三、系统切换策略

本方案列出三种切换策略供使用单位选择，各策略的优缺点如下：

| 切换策略 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接切换 | 一次性完成切换，成本低，无需双系统并行 | 需要充分验证，确保新系统稳定 | 试运行充分验证，新系统稳定可靠 |
| 渐进式切换 | 逐步替换功能模块，风险可控 | 新旧系统交互复杂，需要数据同步 | 功能模块独立，可以分批次切换 |
| 并行式切换 | 新旧系统并行运行，验证充分，可随时回滚 | 数据无法同步，双倍操作负担，数据重复风险 | 新旧系统数据可以同步，操作负担可接受 |

3.1 使用单位需根据实际情况选择切换策略

• 如果试运行验证充分，新系统稳定可靠，建议选择直接切换；

• 如果功能模块独立，可以分批次切换，建议选择渐进式切换；

• 如果新旧系统数据可以同步，操作负担可接受，建议选择并行式切换。

四、系统上线整体规划

| 阶段 | 时间 | 状态 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2026年6月1日 - 2026年7月9日 | 已完成 | 系统对接验证和第三方接口测试 |
| 第二阶段 | 2026年7月10日 - 2026年9月30日 | 进行中 | 新系统试运行（3个月） |
| 第三阶段 | 2026年10月11日 - 2026年10月12日 | 待执行 | 系统切换（根据选择的策略执行） |
| 第四阶段 | 2026年10月13日 - 2026年10月20日 | 待执行 | 系统稳定期观察 |

五、功能验证与测试（已完成）

验证时间：2026年6月1日 - 2026年7月9日

验证结果：所有功能模块和第三方接口均已通过验证

5.1 系统对接验证

| 对接系统 | 验证内容 | 验证结果 | 验证时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一站式服务平台 | 出港业务数据交互、线上备案数据交互、业务状态数据交互 | ✓ 通过 | 2026-06-10 |
| 天府查验库管系统 | 查验预约信息交互、查验结果登记交互、货物交接单交互 | ✓ 通过 | 2026-06-12 |
| 天府货邮安检系统 | 安检业务数据交互、安检结果数据交互 | ✓ 通过 | 2026-06-14 |
| 航空货物邮件地面驳运系统 | 驳运业务数据交互、驳运状态数据交互 | ✓ 通过 | 2026-06-16 |

5.2 第三方接口验证

| 第三方系统 | 接口内容 | 数据验证标准 | 验证结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 航空物流电子信息平台 | 航空货运电报、海关新舱单报文 | 本站电报对方能接收，前站电报本站能接收 | ✓ 通过 |
| 双流国际机场货物补贴管理 | 补贴申请数据、补贴审批数据 | 能够正常发送补贴申请，接收审批结果 | ✓ 通过 |
| 海关系统 | 海关查验指令、海关放行指令 | 指令接收准确及时 | ✓ 通过 |
| 航空公司系统 | 航班信息、舱单信息 | 数据同步准确 | ✓ 通过 |

六、新系统试运行方案

6.1 试运行时间：2026年7月10日 - 2026年9月30日（3个月）

6.2 试运行原则

• 新系统独立运行，不与原系统交互

• 使用模拟数据或真实业务数据（不影响原系统）进行测试

• 充分验证所有功能模块和业务流程

• 验证第三方系统接口的稳定性和准确性

• 验证系统性能和稳定性

• 每日记录试运行情况，发现问题及时处理

6.3 试运行工作安排

| 工作项 | 具体内容 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 功能验证 | 验证所有功能模块的正确性（出港业务、入库业务、出库业务、报表查询） | 每日 |
| 流程验证 | 验证完整业务流程的正确性（运单录入→货物入库→货物出库→第三方交互） | 每日 |
| 第三方接口验证 | 验证新系统对接第三方系统的准确性和稳定性 | 每日 |
| 性能监控 | 监控系统响应时间、并发处理能力、资源使用率 | 每日 |
| 错误日志分析 | 分析系统错误日志，排查问题 | 每日 |
| 用户操作验证 | 现场员工操作新系统，验证操作流程的合理性 | 每周 |
| 用户培训 | 培训现场员工使用新系统界面和功能 | 每周 |
| 应急预案演练 | 演练应急预案，确保人员熟悉应急流程 | 每月 |

6.4 试运行评估（10月初）

1. 汇总3个月试运行期间全部数据记录；

2. 编制《试运行评估报告》；

3. 确认是否具备系统切换条件；

4. 使用单位根据试运行结果选择切换策略。

七、系统切换方案

7.1 切换条件

| 条件项 | 判断标准 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 功能完整性 | 所有功能模块验证通过率 100% | 待验证 |
| 流程完整性 | 所有业务流程验证通过率 100% | 待验证 |
| 系统稳定性 | 连续7天系统可用率 ≥99.9% | 待验证 |
| 第三方接口稳定性 | 所有第三方接口成功率 ≥99.5% | 待验证 |
| 性能指标 | 系统响应时间 ≤3秒，并发处理能力满足需求 | 待验证 |
| 用户培训完成度 | 所有现场员工培训完成并通过考核 | 待验证 |
| 应急预案演练 | 至少完成2次应急预案演练 | 待验证 |

7.2 切换条件达成后，使用单位选择切换策略

7.3 直接切换方案（如果使用单位选择）

| 步骤 | 时间 | 操作内容 | 责任方 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 步骤1 | 10月11日 00:00-02:00 | 停止原系统应用服务，原系统进入维护状态 | 技术团队 | 原系统进入维护状态（保持运行，对外不提供服务） |
| 步骤2 | 10月11日 02:00-04:00 | 启动新系统应用服务，验证系统启动正常 | 技术团队 | 新系统启动正常 |
| 步骤3 | 10月11日 04:00-06:00 | 切换DNS，将原系统域名指向新系统 | 技术团队 | 域名切换完成 |
| 步骤4 | 10月11日 06:00-08:00 | 验证系统访问，确保新系统正常对外提供服务 | 技术团队 | 系统访问正常 |
| 步骤5 | 10月11日 08:00-12:00 | 监控新系统运行，收集用户反馈 | 运维团队 | 系统运行稳定 |
| 步骤6 | 10月11日 12:00-18:00 | 现场员工使用新系统办理业务 | 业务团队 | 业务办理正常 |
| 步骤7 | 10月11日 18:00-20:00 | 验证第三方系统接口，确保数据交互正常 | 技术团队 | 接口交互正常 |
| 步骤8 | 10月12日 00:00-08:00 | 原系统下线，原系统数据归档 | 技术团队 | 原系统下线完成 |
| 步骤9 | 10月12日 08:00-12:00 | 切换后验证，确认新系统运行稳定 | 技术团队 | 新系统运行稳定 |
| 步骤10 | 10月12日 12:00-20:00 | 编写《系统切换报告》，总结切换过程 | 项目组 | 报告编写完成 |

7.4 渐进式切换方案（如果使用单位选择）

渐进式切换需要根据功能模块独立情况进行分批次切换，具体切换计划由使用单位根据实际情况制定。

7.5 并行式切换方案（如果使用单位选择）

并行式切换需要新旧系统数据同步和双系统并行运行，具体切换计划由使用单位根据实际情况制定。注意：如果新旧系统数据无法同步，不建议采用并行式切换。

八、应急措施

8.1 应急触发条件

| 触发条件 | 判断标准 | 响应时间 |
| --- | --- | --- |
| 系统无法访问 | 新系统连续10分钟无法访问 | 立即 |
| 数据异常 | 发现数据丢失或数据损坏 | 立即 |
| 业务异常 | 新系统业务功能异常率 >10% | 1小时内 |
| 性能严重下降 | 系统响应时间 >10秒，持续30分钟 | 30分钟内 |
| 第三方接口异常 | 第三方接口连续失败率 >20% | 30分钟内 |
| 用户无法操作 | 超过50%用户无法正常使用系统 | 立即 |

8.2 应急措施（原系统保持运行状态）

原系统在切换时进入维护状态（保持运行，对外不提供服务），作为新系统的应急回退保障。

| 应急等级 | 应急措施 | 具体内容 | 责任方 | 恢复时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应急 | 转线下人工作业 | 新系统无法使用时，立即转线下人工作业，确保业务连续性 | 业务团队 | 立即 |
| 二级应急 | 切回原系统 | 新系统出现无法使用故障，经技术团队评估，无法在30分钟内恢复时，将DNS切回原系统，原系统恢复对外服务 | 技术团队 | 30分钟内 |
| 三级应急 | 系统修复 | 排查问题，修复新系统故障 | 技术团队 | 待定 |

8.3 切回原系统操作步骤（二级应急）

| 步骤 | 操作内容 | 责任方 | 预期时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 步骤1 | 发现异常，立即通知项目负责人 | 现场员工 | 立即 |
| 步骤2 | 项目负责人判断应急等级，启动应急响应 | 项目负责人 | 5分钟 |
| 步骤3 | 技术团队评估新系统故障，判断能否在30分钟内恢复 | 技术团队 | 10分钟 |
| 步骤4 | 如果无法在30分钟内恢复，启动切回原系统流程 | 项目负责人 | 5分钟 |
| 步骤5 | 切换DNS，将域名切回原系统 | 技术团队 | 5分钟 |
| 步骤6 | 原系统恢复对外服务 | 技术团队 | 5分钟 |
| 步骤7 | 验证原系统功能，确认业务恢复正常 | 技术团队 | 10分钟 |
| 步骤8 | 新系统进入维护状态，排查故障原因 | 技术团队 | 待定 |
| 步骤9 | 故障修复后，重新评估切换时间 | 项目组 | 待定 |

8.4 应急预案演练

试运行期间至少完成2次应急预案演练，确保所有人员熟悉应急流程。演练内容包括：

• 演练转线下人工作业的应急响应流程

• 演练切回原系统的应急响应流程

• 演练系统故障排查和修复流程

• 演练应急通知和信息上报流程

九、系统切换验收验证标准

| 验证类别 | 验证指标 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 功能完整性 | 业务流程成功率 | ≥99.5% |
|  | 功能模块验证通过率 | 100% |
| 系统稳定性 | 系统可用率 | ≥99.9% |
|  | 系统故障恢复时间 | ≤30分钟 |
|  | 日均故障次数 | ≤0.5次 |
| 第三方接口稳定性 | 第三方接口成功率 | ≥99.5% |
|  | 接口响应时间 | ≤5秒 |
| 性能指标 | 系统响应时间 | ≤3秒 |
|  | 并发处理能力 | 满足业务峰值需求 |
| 用户满意度 | 用户满意度 | ≥4分（5分制） |
|  | 用户操作错误率 | ≤5% |
| 应急能力 | 应急预案演练次数 | ≥2次 |
|  | 应急响应时间 | ≤30分钟 |
|  | 切回原系统演练次数 | ≥1次 |

十、新系统试运行验证记录表单

附件一：功能验证记录（每日）

| 验证日期 | 验证模块 | 验证用例数 | 通过数 | 失败数 | 失败用例 | 失败原因 | 处理措施 | 验证人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验证日期 | 验证模块 | 验证用例数 | 通过数 | 失败数 | 失败用例 | 失败原因 | 处理措施 | 验证人 |

附件二：流程验证记录（每日）

| 验证日期 | 验证流程 | 流程步骤数 | 成功数 | 失败数 | 失败步骤 | 失败原因 | 处理措施 | 验证人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验证日期 | 验证流程 | 流程步骤数 | 成功数 | 失败数 | 失败步骤 | 失败原因 | 处理措施 | 验证人 |

附件三：第三方接口验证记录（每日）

| 验证日期 | 第三方系统 | 接口名称 | 调用次数 | 成功次数 | 失败次数 | 失败原因 | 处理措施 | 验证人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验证日期 | 第三方系统 | 接口名称 | 调用次数 | 成功次数 | 失败次数 | 失败原因 | 处理措施 | 验证人 |

附件四：系统运行检查单（每日）

| 检查日期 | 检查人 | 系统状态 | 响应时间 | 并发处理能力 | 异常描述 | 处理措施 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查日期 | 检查人 | 系统状态 | 响应时间 | 并发处理能力 | 异常描述 | 处理措施 | 确认人 |

十一、功能培训说明

已完成功能培训：

• 新智慧货运系统操作培训（出港业务、入库业务、出库业务、报表查询）

• 系统界面培训（新系统界面布局、功能入口、操作流程）

• 应急预案培训（应急响应流程、转线下人工作业流程、切回原系统流程）

• 第三方系统对接培训（一站式平台、查验库管、安检系统、驳运系统）

十二、新系统试运行总结与报告

新系统试运行结束前（10月初），编写《新系统试运行评估报告》，内容包括：

1. 试运行总体情况概述（3个月业务量、功能验证通过率、系统稳定性）；

2. 功能验证评估（各功能模块验证通过率、业务流程成功率）；

3. 第三方接口评估（各第三方系统接口成功率、接口响应时间）；

4. 性能评估（系统响应时间、并发处理能力、资源使用率）；

5. 用户培训评估（用户培训完成度、用户操作熟练度、用户满意度）；

6. 应急预案评估（应急预案演练次数、演练成功率、演练时间、切回原系统演练次数）；

7. 问题记录与处理情况（试运行期间发现的问题及处理结果）；

8. 应急能力评估（应急响应时间、应急措施有效性、切回原系统能力）；

9. 切换策略建议：根据试运行结果，建议使用单位选择合适的切换策略；

10. 是否具备系统切换条件的结论。